工程管理专业

《建筑工程施工组织与进度控制》

课程设计报告

（2025-2026学年第二学期）

清华大学第六教学楼（裕元楼）施工组织设计

| 班 级： | 2024级工程管理X班 |
| --- | --- |
| 学 号： | 542413430627 |
| 姓 名： | 闫恒 |
| 指导教师： | 按系统 |
| 成 绩： |  |

管理学院  工程管理系

二〇二六年六月

目  录

1 编制依据

1.1 真实案例来源及课程设计边界

1.2 合同、图纸、法规和标准依据

1.3 施工范围与编制原则

2 工程概况

2.1 工程建设概况

2.2 建筑设计概况

2.3 结构设计概况

2.4 周边环境与施工条件

2.5 主要分项工程量估算

3 施工部署

3.1 施工目标

3.2 项目组织机构

3.3 施工程序与流水段划分

3.4 施工准备与资源配置

4 施工总平面布置

5 施工进度计划

6 主要分部分项工程施工方案

7 主要管理和技术组织措施

8 主要技术经济指标

参考文献

附件1 施工进度计划横道图

附件2 施工现场总平面布置示意图

清华大学第六教学楼（裕元楼）施工组织设计

# 1 编制依据

## 1.1 真实案例来源及课程设计边界

本课程设计以清华大学第六教学楼（裕元楼）作为实际工程案例。公开资料可核验的信息包括：该楼又称裕元楼，位于清华主楼西北侧，由清华大学建筑设计研究院叶彪设计，2002年始建，2003年9月竣工，总建筑面积约3.4万平方米，分为A区、B区、C区，地下一层，地上最高九层，设有近150间教学用房，其中包括70间多媒体教室。由于公开资料不包含原施工合同、完整施工图、工程量清单和施工单位原始管理文件，本文在真实项目基本信息基础上，结合多层公共教学楼的一般施工规律，对施工范围、分项工程量、施工工期、资源投入和现场平面布置进行课程设计估算。估算内容仅用于施工组织设计训练。

| 类别 | 公开可核验信息 | 本报告处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 清华大学第六教学楼，又称裕元楼 | 作为本课程设计的单位工程对象 |
| 位置 | 位于清华主楼西北侧 | 据此考虑校园内施工交通和扰民控制 |
| 规模 | 总建筑面积约3.4万平方米 | 作为工程量估算、工期计划和资源配置基数 |
| 层数 | 地下一层，地上最高九层 | 按地下一层、地上多层公共教学楼组织施工 |
| 功能 | 近150间教学用房，含70间多媒体教室 | 施工方案重点考虑大空间教室、机电预留和装修标准 |
| 资料边界 | 公开网页未披露原施工组织设计和工程量清单 | 工程量、施工单位、机械和工期按课程设计估算 |

## 1.2 合同、图纸、法规和标准依据

课程设计假定已取得本工程建筑、结构、给排水、电气、暖通等施工图纸及相应设计说明。编制时遵循国家现行法律法规、施工质量验收标准、安全技术规范和北京市校园建设管理要求。由于原始合同资料未公开，本文按施工总承包单位承建土建及装饰装修工程、专业安装工程穿插配合的组织方式编制。

| 序号 | 依据名称 | 编号或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清华大学第六教学楼公开资料 | 用于核验项目名称、位置、规模、功能和建成时间 |
| 2 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300-2013 |
| 3 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |
| 4 | 砌体结构工程施工质量验收规范 | GB 50203-2011 |
| 5 | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 | GB 50202-2018 |
| 6 | 屋面工程质量验收规范 | GB 50207-2012 |
| 7 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | GB 50210-2018 |
| 8 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ 59-2011 |
| 9 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ 130-2011 |
| 10 | 建筑施工模板安全技术规范 | JGJ 162-2008 |
| 11 | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ 146-2013 |
| 12 | 建筑施工组织设计规范 | GB/T 50502-2009 |

## 1.3 施工范围与编制原则

本施工组织设计范围包括施工准备、土方开挖、基坑支护及降排水、地基基础、主体结构、砌体围护、屋面工程、脚手架、室内外装饰装修、楼地面、门窗、防水、室外散水台阶、施工总平面布置、进度控制、质量安全文明施工和主要技术经济指标。安装工程按土建穿插条件考虑预留预埋、洞口封堵、设备基础和成品保护，但不展开专业系统调试方案。

编制原则的组织应从施工组织设计的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。真实项目公开信息与课程设计估算的边界应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在编制原则实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

真实项目公开信息与课程设计估算的边界的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 2 工程概况

## 2.1 工程建设概况

表2.1 项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 清华大学第六教学楼（裕元楼） |
| 2 | 建设地点 | 北京市海淀区清华大学校园内，清华主楼西北侧 |
| 3 | 建设单位 | 清华大学（按公开项目归属确定） |
| 4 | 设计单位 | 清华大学建筑设计研究院，公开资料显示设计人为叶彪 |
| 5 | 建筑面积 | 约34000 m2 |
| 6 | 建筑功能 | 公共教学楼、多媒体教室、教学辅助用房、科研实验室等 |
| 7 | 层数 | 地下一层，地上最高九层 |
| 8 | 建成时间 | 2002年始建，2003年9月竣工 |
| 9 | 课程设计工期 | 按540日历天进行施工组织设计推演 |

本工程作为高校公共教学建筑，具有建筑面积大、功能房间多、机电预留预埋密集、装修界面较多、校园环境约束强等特点。与一般住宅或工业厂房相比，公共教学楼的施工组织更重视空间转换、教室声学与照明条件、疏散通道、楼梯间和大开间教室质量控制。施工安排既要满足结构施工效率，也要为后续多媒体教室、实验室和公共走廊装修创造条件。

## 2.2 建筑设计概况

公开资料显示六教由A区、B区、C区组成，A区和B区为三角形，C区为扇形。本文按一个地下室与多个地上功能区组合的公共教学楼进行施工组织设计。建筑内部以普通教室、多媒体教室、教师休息及教学辅助空间为主，较高楼层用于科研实验室。建筑首层人流量大，门厅、走廊和楼梯间耐磨、防滑、防火和疏散要求较高。

表2.2 建筑设计概况

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 约34000 m2 | 建筑层数 | 地下一层，地上最高九层 |
| 建筑功能 | 公共教学、教学辅助、科研实验 | 建筑分区 | A区、B区、C区 |
| 平面特点 | 三角形区与扇形区组合 | 人流特点 | 课间高峰集中，疏散要求高 |
| 楼地面 | 水磨石、地砖、防滑地面等课程设计假定 | 内墙 | 乳胶漆、吸声墙面、局部面砖 |
| 顶棚 | 乳胶漆、矿棉吸声板、局部吊顶 | 外墙 | 石材、涂料或面砖等课程设计假定 |
| 屋面 | 保温屋面与卷材防水 | 门窗 | 铝合金窗、防火门、木门及玻璃门 |

## 2.3 结构设计概况

公开资料未给出完整结构图纸。结合地下一层、地上最高九层的高校教学建筑特征，课程设计按现浇钢筋混凝土框架-剪力墙或框架结构进行组织。地下室外墙、底板、顶板及核心筒部位是防水和结构质量控制重点；地上主体结构以柱、梁、板、楼梯和局部剪力墙为主，需重点控制模板支撑、钢筋节点、混凝土浇筑顺序和施工缝位置。

| 部位 | 课程设计参数 | 施工控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 地基基础 | 筏板或独立基础加防水底板，按设计图纸最终确定 | 基坑验槽、垫层、防水、钢筋保护层和大体积混凝土温控 |
| 地下结构 | 地下一层，外墙及顶板采用现浇钢筋混凝土 | 抗渗混凝土、后浇带、施工缝止水、地下室回填 |
| 主体结构 | 框架-剪力墙或框架结构 | 梁柱节点、楼板厚度、模板支撑体系和混凝土养护 |
| 围护结构 | 加气混凝土砌块或轻质隔墙 | 拉结筋、构造柱、顶部斜砌、洞口加强 |
| 屋面结构 | 现浇混凝土屋面板 | 坡度、保温、防水附加层和保护层 |

## 2.4 周边环境与施工条件

本工程位于清华大学校园核心教学科研区域，施工场地周边可能存在既有道路、教学楼、科研楼、绿化和地下管线。校园施工不同于新开发场地，材料车辆通行需要服从校内交通管理，噪声和扬尘控制要求更高，临时围挡不能长期阻断主要步行路径。施工组织应把“安全、安静、清洁、可通行”作为平面布置的重要目标。

| 项目 | 条件分析 | 施工对策 |
| --- | --- | --- |
| 交通条件 | 校内道路通行能力有限，人流高峰明显 | 车辆预约进场，避开上课和下课高峰，设置专人指挥 |
| 周边建筑 | 周边为教学科研建筑和校园公共空间 | 围挡封闭、设置安全通道、控制高空坠物和噪声 |
| 地下管线 | 校园既有管线复杂 | 开工前探测复核，临近管线人工开挖并设保护措施 |
| 材料堆场 | 场地紧张，堆场面积受限 | 材料分批进场，减少现场长期堆存 |
| 环保要求 | 校园对扬尘、噪声、污水排放敏感 | 喷淋降尘、车辆冲洗、沉淀池、低噪声设备和封闭加工 |

## 2.5 主要分项工程量估算

以下工程量根据公开建筑面积、层数和同类公共教学楼经验指标估算，仅用于课程设计的资源配置和进度计划。正式施工组织设计应以施工图预算、工程量清单和现场复核为准。

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 估算工程量 | 估算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 42000 | 按地下一层及放坡、工作面综合估算 |
| 2 | 基础及地下室混凝土 | m3 | 10800 | 底板、外墙、柱、梁板及后浇带 |
| 3 | 主体混凝土 | m3 | 13200 | 地上柱、梁、板、楼梯及局部墙体 |
| 4 | 钢筋工程 | t | 3600 | 按公共建筑钢筋含量综合估算 |
| 5 | 模板工程 | m2 | 138000 | 地下室及主体结构模板接触面积 |
| 6 | 砌体及隔墙 | m3 | 5200 | 填充墙及局部轻质隔墙折算 |
| 7 | 屋面防水 | m2 | 6200 | 屋面、女儿墙泛水及节点附加层 |
| 8 | 室内抹灰及墙面 | m2 | 76000 | 教室、走廊、楼梯间和辅助用房 |
| 9 | 楼地面工程 | m2 | 32000 | 各层教室、走廊、楼梯平台 |
| 10 | 外墙装饰 | m2 | 18000 | 外墙面层及局部装饰线条 |

# 3 施工部署

## 3.1 施工目标

工期目标：按540日历天组织课程设计，其中地下结构120天，主体结构180天，围护及屋面90天，装饰装修和收尾150天。

质量目标：单位工程一次验收合格，主体结构质量达到北京市同类公共建筑优良水平，施工资料与实体同步。

安全目标：杜绝较大及以上事故，严格控制高处坠落、物体打击、机械伤害、触电和火灾风险。

文明施工目标：满足校园环境管理要求，围挡整洁、道路清洁、材料分区、噪声和扬尘可控。

成本目标：通过施工段流水、模板周转、材料计划和机械利用率控制降低非生产性损耗。

施工目标分解的组织应从项目开工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。工期、质量、安全、环保和成本目标应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在施工目标分解实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

工期、质量、安全、环保和成本目标的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 3.2 项目组织机构

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责进度、质量、安全、成本、合同履约和校方协调。 |
| 项目技术负责人 | 负责图纸会审、施工方案、技术交底、测量复核、设计变更和技术资料。 |
| 生产经理 | 负责施工段流水、劳动力调配、机械协调和现场生产组织。 |
| 质量负责人 | 负责质量计划、样板引路、实测实量、隐蔽验收和质量整改。 |
| 安全负责人 | 负责安全教育、危险源辨识、专项方案验收、临电消防和文明施工。 |
| 材料负责人 | 负责材料计划、采购验收、复试送检、限额领料和库房管理。 |
| 资料负责人 | 负责施工资料、试验报告、会议纪要、签证变更和竣工资料归档。 |

项目组织机构的组织应从施工全过程的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。岗位责任、沟通机制和资料闭合应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在项目组织机构实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

岗位责任、沟通机制和资料闭合的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 3.3 施工程序与流水段划分

总体施工程序为施工准备、测量放线、基坑支护及土方开挖、地下结构、主体结构、砌体及二次结构、屋面工程、内外装饰、室外工程、系统配合、竣工验收。根据A区、B区、C区形体特点，课程设计按三个施工区组织流水，地下室先整体形成防水和结构闭合，地上结构按区段和楼层流水推进。

流水段划分的组织应从地下到主体转换的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。A区、B区、C区施工节奏和垂直运输协调应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在流水段划分实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

A区、B区、C区施工节奏和垂直运输协调的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 3.4 施工准备与资源配置

施工准备包括技术准备、现场准备、物资准备、劳动力准备和外部协调。技术准备应完成图纸会审、施工组织设计审批、专项方案编制、测量控制网复核、样板计划和试验计划。现场准备应完成围挡、临水临电、道路硬化、排水沟、沉淀池、办公生活区、材料堆场和机械基础。

表3.1 主要机械设备进场计划

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 主要用途 | 进场阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ80/QTZ125 | 3台 | 钢筋、模板、周转料吊运 | 地下结构前 |
| 2 | 施工升降机 | SC200/200 | 3台 | 砌体、装饰材料垂直运输 | 主体四层后 |
| 3 | 挖掘机 | PC220 | 3台 | 土方开挖 | 土方阶段 |
| 4 | 自卸汽车 | 20t | 16辆 | 土方外运 | 土方阶段 |
| 5 | 汽车泵 | 48m | 2台 | 混凝土浇筑 | 基础及主体 |
| 6 | 钢筋切断机 | GQ50 | 4台 | 钢筋加工 | 开工后 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | GW50 | 4台 | 钢筋加工 | 开工后 |
| 8 | 直螺纹套丝机 | HGS-40 | 4台 | 钢筋连接 | 基础前 |
| 9 | 木工圆盘锯 | MJ104 | 6台 | 模板加工 | 基础前 |
| 10 | 砂浆搅拌机 | UJ325 | 4台 | 砌筑抹灰 | 砌体前 |
| 11 | 电焊机 | BX1-500 | 8台 | 预埋件和临设加工 | 开工后 |
| 12 | 潜水泵 | QY25 | 8台 | 基坑及雨季排水 | 土方前 |

表3.2 劳动力计划表

| 工种 | 准备 | 土方基础 | 地下结构 | 主体结构 | 砌体屋面 | 装饰装修 | 收尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋工 | 12 | 70 | 95 | 110 | 28 | 8 | 4 |
| 木工 | 14 | 60 | 120 | 140 | 35 | 10 | 5 |
| 混凝土工 | 8 | 35 | 55 | 65 | 20 | 8 | 4 |
| 架子工 | 8 | 20 | 36 | 45 | 42 | 28 | 12 |
| 瓦工 | 4 | 12 | 18 | 28 | 70 | 36 | 12 |
| 抹灰工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 120 | 28 |
| 防水工 | 0 | 10 | 22 | 0 | 24 | 18 | 6 |
| 安装配合 | 8 | 18 | 32 | 45 | 58 | 76 | 34 |
| 普工 | 20 | 60 | 78 | 85 | 80 | 90 | 42 |
| 合计 | 74 | 285 | 456 | 518 | 402 | 394 | 147 |

# 4 施工总平面布置

## 4.1 布置原则

施工总平面布置应服务于进度计划和安全文明施工。校园内场地紧张，材料堆场不能过大，临时道路必须保持消防和校内管理通道畅通，塔吊布置应覆盖主体结构、钢筋加工区、模板堆场和主要周转材料堆场。

4.1 布置原则的组织应从现场布置的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。运输效率、安全距离和文明施工应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在4.1 布置原则实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

运输效率、安全距离和文明施工的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 4.2 临时道路与出入口

出入口宜布置在靠近校内主路且不影响主要步行流线的位置，设置门卫、车辆冲洗平台和实名制通道。道路硬化后应形成闭合或半闭合运输线路，尽量减少倒车和交叉会车。

4.2 临时道路与出入口的组织应从现场布置的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。运输效率、安全距离和文明施工应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在4.2 临时道路与出入口实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

运输效率、安全距离和文明施工的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 4.3 材料堆场与加工区

钢筋加工棚、模板加工棚、砌块堆场、砂浆搅拌区和周转材料堆场应靠近塔吊覆盖范围，但与教学楼主体保持安全距离。易扬尘材料覆盖堆放，水泥及精装修材料入库存放。

4.3 材料堆场与加工区的组织应从现场布置的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。运输效率、安全距离和文明施工应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在4.3 材料堆场与加工区实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

运输效率、安全距离和文明施工的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 4.4 临水临电与消防

临时用电采用三级配电、二级保护，配电箱编号管理，线路沿围挡或电缆桥架敷设。临时给水兼顾施工、生活和消防，沉淀池、排水沟、雨水口和洗车水循环系统应同步布置。

4.4 临水临电与消防的组织应从现场布置的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。运输效率、安全距离和文明施工应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在4.4 临水临电与消防实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

运输效率、安全距离和文明施工的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 5 施工进度计划

课程设计总工期按540日历天考虑。进度计划以地下结构和主体结构为关键线路，装饰装修与安装预留预埋采取穿插作业。施工组织应避免把所有装饰工作集中到主体封顶后再开始，宜在结构分段验收后逐层展开砌体、抹灰、管线和楼地面基层。

表5.1 关键工期控制节点

| 节点 | 计划时间 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备完成 | 第20天 | 围挡、临建、临水临电、道路硬化、方案审批 |
| 土方开挖完成 | 第70天 | 基坑支护、降排水、验槽 |
| 地下结构完成 | 第140天 | 底板、外墙、顶板、后浇带、防水节点 |
| 主体结构至五层 | 第250天 | 结构流水、模板周转、混凝土供应 |
| 主体结构封顶 | 第320天 | 结构验收、屋面移交 |
| 砌体及屋面完成 | 第390天 | 二次结构、屋面防水、安装预留 |
| 装饰装修完成 | 第510天 | 楼地面、墙面、吊顶、门窗、外墙 |
| 竣工验收 | 第540天 | 资料、整改、清理、移交 |

进度计划控制的组织应从总进度实施的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。关键线路、流水节拍、资源均衡和工序穿插应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在进度计划控制实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

关键线路、流水节拍、资源均衡和工序穿插的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 6 主要分部分项工程施工方案

## 6.1 测量放线施工方案

测量放线应建立平面控制网和高程控制网，控制点布置在不受施工扰动的位置并定期复核。地下室轴线、外墙边线、塔吊基础、基坑边线和临时道路位置均应统一复核。楼层施工时采用内控法传递轴线，激光铅垂仪和钢尺复核结合，确保各区段轴线闭合。

6.1 测量放线施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.1 测量放线施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.2 土方开挖与基坑支护方案

土方开挖前完成地下管线探测、支护方案审批、降水井或集水坑布置、道路硬化和渣土外运手续。开挖采用分层分段、先支护后开挖的原则，机械开挖至基底以上200mm后人工清底。靠近既有管线和校园道路处应降低机械扰动。

6.2 土方开挖与基坑支护方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.2 土方开挖与基坑支护方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.3 地下室防水与基础施工方案

地下室施工以防水质量和结构整体性为控制重点。底板垫层完成后进行基层处理、防水附加层和卷材铺贴，穿墙管、后浇带、施工缝和阴阳角节点应先做样板。基础钢筋绑扎应控制保护层、马凳、止水钢板和预留插筋位置。

6.3 地下室防水与基础施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.3 地下室防水与基础施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.4 主体结构模板方案

主体模板采用覆膜板、木方和钢管支撑体系，局部大空间和高支模区域应单独编制专项方案。模板安装前复核轴线、标高和截面尺寸，梁柱节点、楼梯、洞口和异形区应提前深化排版。拆模时间以同条件试块强度和方案要求为准。

6.4 主体结构模板方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.4 主体结构模板方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.5 钢筋工程施工方案

钢筋进场应有出厂质量证明和复试报告，钢筋加工集中进行，半成品分类挂牌堆放。柱、墙、梁、板钢筋绑扎应按先竖向后水平、先主筋后分布筋顺序进行，直螺纹连接按批抽检。梁柱节点核心区箍筋和板负筋保护是检查重点。

6.5 钢筋工程施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.5 钢筋工程施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.6 混凝土工程施工方案

混凝土采用预拌混凝土，泵送入模。浇筑前检查模板、钢筋、预埋件、施工缝和泵管布置。地下室外墙和底板应控制抗渗等级、入模温度和振捣密实度；楼板浇筑后及时找平、覆盖和养护，防止早期收缩裂缝。

6.6 混凝土工程施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.6 混凝土工程施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.7 砌体及二次结构施工方案

砌体施工在主体结构分段验收后插入，砌块进场复试合格后使用。墙体砌筑前弹线、排砖、设置皮数杆，拉结筋和构造柱按设计设置。填充墙顶部斜砌应待墙体沉实后进行，门窗洞口过梁和压顶同步施工。

6.7 砌体及二次结构施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.7 砌体及二次结构施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.8 脚手架施工方案

外脚手架和卸料平台必须编制专项方案，搭设前进行基础处理和技术交底。连墙件、剪刀撑、水平防护、密目网、脚手板和踢脚板应按规范设置。使用期间遇大风、暴雨和阶段性停工后应复查验收。

6.8 脚手架施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.8 脚手架施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.9 屋面工程施工方案

屋面施工顺序为结构基层清理、找坡层、保温层、找平层、防水附加层、防水卷材、保护层和细部收口。女儿墙、落水口、出屋面管道、设备基础和变形缝是防水节点重点。防水完成后应做蓄水或淋水试验。

6.9 屋面工程施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.9 屋面工程施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.10 装饰装修施工方案

装饰装修应先样板后展开，先湿作业后干作业，先顶棚墙面后楼地面，公共走廊和楼梯间作为成品保护重点。多媒体教室对墙面平整度、顶棚吸声、线槽预留和照明均匀性要求较高，应与安装专业协调。

6.10 装饰装修施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.10 装饰装修施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.11 门窗与幕墙配合方案

门窗洞口施工前复核尺寸和标高，窗框安装应控制垂直度、水平度、固定点和塞缝密实性。外立面装饰应与脚手架拆除、外窗成品保护和雨水管安装协调，避免交叉污染。

6.11 门窗与幕墙配合方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.11 门窗与幕墙配合方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

## 6.12 室外及收尾工程施工方案

室外工程包括散水、台阶、室外管沟、道路恢复、绿化恢复和场地清理。收尾阶段应建立问题销项清单，以房间、楼层、专业和责任单位为维度进行验收，确保竣工移交前缺陷闭合。

6.12 室外及收尾工程施工方案的组织应从分项施工的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在6.12 室外及收尾工程施工方案实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

作业条件、工艺流程、质量验收和成品保护的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 7 主要管理和技术组织措施

## 7.1 进度目标控制措施

1. 实行总进度计划、月计划、周计划和日计划分级控制。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 建立关键线路预警机制，对地下室结构、主体封顶和装饰移交节点重点跟踪。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 材料、机械和劳动力计划提前两周滚动复核。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 结构、砌体、安装和装饰采用穿插施工，减少等待时间。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 对雨季、高温、考试周和校园大型活动设置进度缓冲。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.2 质量目标控制措施

1. 实行样板引路，钢筋、模板、砌体、防水、抹灰、楼地面和涂饰均先做样板。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 材料进场执行验收、见证取样和复试制度。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 隐蔽工程验收必须在下道工序施工前完成。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 实测实量结果按楼层和分项工程建立台账。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 质量问题实行整改通知、复查和销项闭合。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.3 安全目标控制措施

1. 建立危险源清单，重点管控基坑、模板支撑、脚手架、塔吊、临电和消防。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 所有进场人员接受三级安全教育和班前安全活动。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 临边洞口设置定型化防护，安全通道设双层防护棚。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 动火作业执行审批和监护制度，易燃材料分类存放。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 塔吊、施工升降机和卸料平台验收合格后方可使用。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.4 成本目标控制措施

1. 钢筋翻样、模板排版和混凝土计划应提前审核，减少材料浪费。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 周转材料按区段流水使用，提高模板和钢管周转次数。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 材料限额领料，余料分类回收，水泥砂浆随拌随用。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 机械台班按施工计划调配，减少窝工和空转。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 设计变更、现场签证和工程洽商及时办理并归档。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.5 季节性施工措施

1. 雨季前完成排水沟、集水坑、水泵和材料覆盖措施。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 高温季节调整作业时间，加强混凝土保湿养护和人员防暑。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 冬期施工按气温采取砂浆、混凝土和防水材料保温措施。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 大风天气停止塔吊高风险吊装和外脚手架高处作业。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 季节性措施应与进度计划联动，避免关键工序集中在不利天气时段。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.6 文明施工与环境保护措施

1. 现场围挡封闭、道路硬化、裸土覆盖和喷淋降尘。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 出入口设置冲洗平台，车辆覆盖运输，严禁带泥上路。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 噪声较大作业避开教学考试时段，必要时设置隔声屏障。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 污水经沉淀后排放或循环利用，施工垃圾分类清运。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 生活区、办公区和施工区分开布置，保持消防通道畅通。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.7 成品保护与保修措施

1. 楼地面、门窗、墙面、栏杆和防水层施工完成后分区移交。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

2. 后续工序进入已完成房间前办理交接检查。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

3. 公共走廊和楼梯间设置临时保护，材料运输使用专用通道。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

4. 竣工前按楼层、房间和专业建立问题清单。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

5. 竣工移交后建立保修台账，按规定及时回访和维修。针对清华大学第六教学楼（裕元楼）这类公共教学楼，管理措施必须落实到责任人、时间节点和检查记录。项目部应把目标分解到月计划、周计划和日作业面，形成“计划-实施-检查-纠偏”的闭环。当现场条件发生变化时，应由项目经理组织技术、质量、安全、材料和预算人员共同复盘，避免只从单一工序角度处理问题。

该措施执行时还应与资料管理同步。施工日志、技术交底、隐蔽验收、材料复试、试块报告、测量复核记录和整改通知单应按分部分项工程归档，确保工程实体质量与技术资料相互印证。对校园内施工而言，外部协调记录也很重要，如车辆进出时段、噪声较大作业时间、临时封路、消防通道调整和周边投诉处理，均应有明确记录。

## 7.8 新技术、新工艺、新材料应用

钢筋直螺纹连接和集中加工可提高节点质量，减少现场切割造成的材料浪费。

新技术应用的组织应从施工管理提升的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。适用条件、管理责任和实施效果应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在新技术应用实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

适用条件、管理责任和实施效果的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

模板体系深化排版可减少拼缝错台，提升混凝土观感质量。

新技术应用的组织应从施工管理提升的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。适用条件、管理责任和实施效果应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在新技术应用实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

适用条件、管理责任和实施效果的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

预拌砂浆和成品保护体系有利于校园施工环境控制。

新技术应用的组织应从施工管理提升的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。适用条件、管理责任和实施效果应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在新技术应用实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

适用条件、管理责任和实施效果的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

二维码材料验收台账、移动端巡检和照片定位记录可提高质量安全管理效率。

新技术应用的组织应从施工管理提升的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。适用条件、管理责任和实施效果应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在新技术应用实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

适用条件、管理责任和实施效果的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

节水降尘循环系统可减少施工用水和污水排放。

新技术应用的组织应从施工管理提升的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。适用条件、管理责任和实施效果应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在新技术应用实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

适用条件、管理责任和实施效果的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 8 主要技术经济指标

| 指标类别 | 指标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 工期 | 总工期 | 540日历天 |
| 质量 | 单位工程一次验收合格率 | 100% |
| 安全 | 较大及以上安全事故 | 0 |
| 文明施工 | 扬尘、噪声和污水控制 | 满足校园和地方管理要求 |
| 材料 | 钢筋综合损耗率 | 不大于2% |
| 材料 | 模板周转次数 | 主体标准层不低于6次 |
| 机械 | 塔吊和施工升降机完好率 | 不低于90% |
| 资料 | 技术资料同步率 | 不低于95% |
| 环保 | 建筑垃圾分类清运率 | 100% |
| 成本 | 非生产性材料浪费 | 按月统计并持续降低 |

技术经济指标的组织应从竣工评价的实际约束出发，先明确作业条件、资源条件和验收条件，再确定施工方法。本工程为高校公共教学建筑，场地位于既有校园环境内，施工组织不能只追求单项工序速度，还要兼顾教学秩序、通行安全、噪声控制、材料进出校门管理和周边建筑保护。工期、质量、安全、成本和环保指标应纳入班组交底、样板验收和过程检查，每一道工序完成后均应形成自检、互检、专检记录，确保后续工序具备连续展开条件。

在技术经济指标实施过程中，项目部应将施工段划分、机械覆盖范围、材料堆放位置和临时道路组织作为一个整体考虑。若某一工序提前或滞后，都可能影响垂直运输、脚手架搭拆、安装预留预埋和装饰穿插。施工员每日根据周计划核对劳动力、材料、机械和工作面条件，技术负责人对关键节点进行复核，安全员对临边洞口、临电、动火和高处作业进行巡查。

工期、质量、安全、成本和环保指标的质量控制不宜停留在最终验收，而应前移到材料进场、样板确认、工序转换和隐蔽验收。例如构件尺寸偏差、基层含水率、砂浆饱满度、钢筋保护层、模板拼缝、防水附加层和成品保护等问题，一旦在后续阶段暴露，返工成本远高于过程控制。因此项目部应采用样板引路、实测实量、质量问题台账和整改闭合制度。

# 参考文献

清華大學第六教學樓. 维基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/清華大學第六教學樓.

清華大學校園. 维基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/清華大學校園.

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013.

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018.

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015.

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011.

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012.

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018.

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011.

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011.

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008.

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013.

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009.

# 附件1 施工进度计划横道图

| 施工内容 | 1-2月 | 3-4月 | 5-6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 13-14月 | 15-16月 | 17-18月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | ■■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方与支护 | ■ | ■■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下结构 |  | ■ | ■■ |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构 |  |  | ■ | ■■ | ■■ |  |  |  |  |
| 砌体二次结构 |  |  |  |  | ■ | ■■ |  |  |  |
| 屋面与外墙 |  |  |  |  |  | ■ | ■■ |  |  |
| 室内装饰 |  |  |  |  |  | ■ | ■■ | ■■ |  |
| 室外与收尾 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■■ |

说明：黑色方块表示主要施工时段，正式提交时可按任务书要求绘制A3双代号时标网络计划或横道图，并标注关键线路。

# 附件2 施工现场总平面布置示意图

说明：附件2采用课程设计示意图方式表达出入口、临时道路、拟建建筑物、塔吊覆盖、加工棚、材料堆场、临水临电、消防水源及沉淀池等要素。正式成果可进一步按A3图幅和实际校园测绘资料深化。