建筑工程施工组织与进度控制

课程设计任务书

郑州工程技术学院

二〇二六年六月

一、设计题目

本次课程设计题目为***施工组织设计，应具体到项目名称，如：郑州市惠济区实验小学教学楼施工组织设计，每位同学自行搜集一个框架或框剪结构单位工程相关资料，项目不得重复。

二、设计目的

本课程设计是学生在学完《建筑施工组织与进度控制》、《工程项目管理》等专业课程后，所进行的一次重要的综合训练。

通过本课程设计，了解单位工程施工组织设计的基本内容，熟悉单位工程施工组织设计的编制步骤，掌握单位工程施工组织设计的编制方法，掌握工程施工中进度计划横道图或网络图的编制方法，掌握施工方案编制方法，理论与实践相结合，巩固所学理论知识，提升学生专业课程之间融会贯通能力，并运用所学知识达到分析和解决工程施工组织管理问题的初步能力。

三、设计内容和要求

（一）编制依据

1.与本项目相关的资料，如：招（投）标文件或合同、施工图纸、预算书等文件，可列表填写，具体到《XX工程招标文件》、《XX工程建筑施工图》；

2.国家现行相关建筑法规及规章制度，行业规定，地方规定及政府文件，如《中华人民共和国建筑法》，可列表填写，需注明法规编号。

3.现行主要施工标准规范规程，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）可列表填写，需注明规范编号。

4.明确本工程施工范围。

（二）工程概况（设计条件）

1.根据各自工程情况填写下表。

1.1项目基本情况表，详见表2.1：

表2.1 项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 建设单位 |  |
| 3 | 勘测单位 |  |
| 4 | 设计单位 |  |
| 5 | 监理单位 |  |
| 6 | 施工单位 |  |
| 7 | 建筑面积 |  |
| 8 | 合同工期 |  |
| 9 | 质量要求 |  |

1.2建筑设计指标，详见表2.2：

表2.2 建筑设计概况

| 总建筑面积 |  |  | 占地 面积 |  | 建筑功能 | 住宅 | 建筑 高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上建筑面积 |  |  | 楼栋 |  | 地上层数 | 层 | 层高 | 首层 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准层 | m |
| 地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地下层数 | 层 | 层高 | / | m |
| 装 饰 | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 水 | 桩头处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室底 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厕浴间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙保温节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面保温节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地库顶板保温节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内墙材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3结构设计指标，详见表2.3：

表2.3 结构设计概况

| 地 基 基 础 | 桩基/ 柱下独基 | 类型 |  | 埋深 |  | 桩长/基底面积 |  |  | 持力层 |  | 承载力标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 体 | 结 构 形 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 结 构 尺 寸 | 梁截面尺寸 |  |  | 板厚 |  |  | 柱截面尺寸 |  |  |  | 墙厚 |  |
| 抗震设防等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度等级 |  | 基础 |  |  | 墙 |  |  | 柱 |  |  |  | 梁 |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4周边环境，详见表2.4：

表2.4 周边环境

| 现场、地形及周围地下建（构）筑物、管线状况 |  |
| --- | --- |
| 社会人文环境 |  |
| 周边交通、道路情况 |  |
| 周边材料物资、设备供应情况 |  |
| 气象条件 |  |
| 现场水、电、路及三通一平 |  |
| 临设 |  |

1.5分项工程量

分项工程量按照施工图纸、工程量计算规则及施工方法进行计算，也可按建筑面积进行估算，分项工程量计算结果放在后续相应章节。

（三）施工部署

1.根据各自工程实际情况，合理确定工期、质量、安全、环境和降低成本目标等目标，包含且不限于以上目标。

2.根据各自工程实际确定项目管理机构的组织形式、岗位职责。

3.确定施工程序；划分工作段、确定施工起点流向；确定施工先后顺序。

4.根据工程分项工程内容和进度计划确定拟投入本工程大型机械设备及进场时间。

表3.1 机械设备进场计划

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用部位 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5.拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

表3.2 试验和检测仪器设备

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：拟投入设备数量不少于10种。

6. 根据总计划计划和各时间段施工内容确定劳动力计划表和劳动力资源曲线图，并分析劳动力资源是否均衡，如劳动力资源分布不均衡需要对网络进度计划进行优化。

表3.3 劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 木工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 力工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外架工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弱电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水暖工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抹灰工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风、空 调安装工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修瓦工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙普工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙技工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.确定拟分包工程。（可用表格形式）

（四）用绘图软件或手工绘制工程施工总平面图

根据施工场地实际情况绘制施工各阶段平面布置图，可分基础阶段、主体阶段和装饰装修三个阶段，最少要绘制一个阶段。

总平图绘制要美观，不同管线要有不同的颜色、粗细线条区分，拟建建筑物边线要突出显示。场内道路布置合理，大型机械设备位置、各种加工区、材料堆放位置要合理，尽量减少二次搬运。

总平图要求有图框，右下角有绘图单位、绘图人、审核人等标签栏，左下角要有图例，左上角要有指北针。

临设要尽量放置在不影响现场施工、少占用土地等要求。

（五）确定施工进度

根据总工期和工日数绘制双代号时标网络计划图或横道图（优先选用海文网络计划软件绘制图）。

网络图中应标注关键线路、关键工作，要体现流水施工、平行施工、穿插施工、虚工作等内容，前后工作逻辑关系合理，绘图应符合网络图绘图规则，布局美观。

确定关键工期控制节点。如基础工作完成时间、主体工作完成时间等（可用表格形式）安装部分可按从基础到装饰平行施工、穿插作业进行。工程进度计划网络图以附件1的形式A3纸打印附在施工组织设计后。

（六）施工方案的确定（本次课程设计安装部分方案不考虑）。确定主要分部分项工程的施工方法。（包括不限于土方施工方案、地基与基础施工方案、主体结构施工方案、脚手架施工方案、砌筑工程施工方案、抹灰工程施工方案、地面工程施工方案、墙面装饰工程施工方案、顶棚装饰施工方案、门窗工程施工方案、防水工程施工方案、外墙装饰施工方案、屋面工程施工方案等）。

每个施工施工方案应包含具备施工作业条件等准备工作、施工工艺流程、具体施工方法、质量验收标准以及其他需要注意的事项等内容。

（七）主要施工管理及技术组织措施

主要包括但不限于保证进度目标控制措施；保证质量目标控制措施；保证安全目标控制措施；保证成本目标控制措施；季节性施工措施；文明施工与CI保证措施；成品保护措施；绿色及环境保护施工管理措施；新技术、新产品、新工艺、新材料应用；施工场地治安保卫管理；工程保修工作的管理等内容。

（八）主要技术经济指标

质量指标、工期指标、成本指标等。

四、格式要求

字体要求：大标题为黑体三号字加粗；目录二字为黑体小三号；正文标题按1、1.1、1.1.1、（1）①五级标题，一级标题为宋体四号加粗，二级和三级标题为宋体小四加粗，正文为宋体小四，表格内文字为宋体五号，正文中每一段落首字符缩进二字符。附图大小不限，协调、美观即可。

所有数字、字母及符合均为TimesNewman字体。

附图用A3纸打印，纸叠成A4附在最后。

五、设计成果

（一）此次施工组织设计文字部分不少于20000字，用A4打印。

（二）绘制施工进度计划表双代号时标网络计划或横道图一张（A3）。

（三）绘制施工现场平面布置图一张（A3）。

（四）要求内容充实，方案可行，现场布置合理，可指导实际施工。

（五）本次施工组织设计的内容要求为一人一题，独立完成，结合自己工程实际情况编写，禁止相互抄袭，一旦发现有抄袭者，本次施工组织设计按零分处理。

（六）设计成果按封面（打印）、目录、正文、参考文献（如有）、附件等顺序装订。进度计划表（附件1）、施工现场平面布置图（附件2）画到A3纸上对折图面外漏装订。

（七）设计查重报告（要求文字重复率不超40%，AI重复率不超30%，打印摘要版即可）。

六、考核方法

课程设计成绩按教学大纲要求进行成绩评定。

本次课程设计主要考核学生对施工组织设计文件编制的能力，成绩按编制的施工组织设计文件质量（内容及文件格式）、设计图纸、课程设计期间表现三部分评定，其比例各占55%、30%、15%，具体考核方法如下：

1.编制的文件的质量：主要依据学课程设计成果的质量，并参考学生在设计中对专业知识掌握、独立写作能力等综合评定，重点看成果的内容是否全面，计算数据是否准确合理等等。

2.格式：参考格式要求黑体字部分。

上交时放入档案袋，按顺序放入《建筑工程施工组织与进度控制 课程设计》任务书、《XX工程施工组织设计》、查重报告。

3.课程设计期间表现：由课程设计指导老师完成考核。主要依据是课程设计期间出勤率、遵守纪律情况、相互协助情况等。